## Hoja1
Tarea | Duración Estimada | Inicio | Fin
Investigación de mercado | 5 dias | 2024-04-01 | 2024-04-07
Definición de requisitos | 7 dias | 2024-04-08 | 2024-04-17
Diseño de interfaz de usuario | 10 dias | 2024-04-18 | 2024-05-01
Implementación de sistema de pago | 7 dias | 2024-05-16 | 2024-05-22
Pruebas de usabilidad | 5 dias | 2024-05-23 | 2024-05-29
Integración con redes sociales | 7 dias | 2024-05-30 | 2024-06-05
Pruebas de rendimiento | 7 dias dias | 2024-06-20 | 2024-06-26
Lanzamiento, publicidad y marketing | 10 dias | 2024-06-27 | 2024-07-08